## List1
Časový harmonogram - VZ: ,,Posílení potenciálu parku Židovské pece; zhotovitel"
Etapa | Objekt |  |  | 2025 | [19 empty] | 2026 | [47 empty] | 2027 | [47 empty] | 2027
|  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Leden |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152
A1 | uzavření plochy etapy | bar: Říjen 9 to Květen 40
demolice | bar: Říjen 9 to Listopad 14
komunikace | bar: Říjen 12 to Prosinec 17; Únor 28 to Duben 34
přípojka vody a kanalizace | bar: Duben 33 to Duben 35
přípojka NN a smart prvků | bar: Březen 30 to Duben 33
závlaha | bar: Březen 32 to Duben 34
mobiliář | bar: Duben 34 to Květen 37
vegetační úpravy
kácení dřevin | bar: Listopad 13 to Listopad 16
založení trávníků | bar: Duben 35 to Květen 40
výsadby trvalek a keřů | bar: Duben 35 to Květen 39
výsadby stromů | bar: Duben 33 to Duben 36
veřejné osvětlení | bar: Prosinec 17; Únor 28 to Duben 33
A2 | uzavření plochy etapy | bar: Březen 30 to Srpen 52
demolice | bar: Duben 33 to Květen 40
kavárna | bar: Květen 37 to Srpen 51
komunikace | bar: Březen 31 to Duben 34; Květen 37 to Červen 41; Srpen 50 to Srpen 51
závlaha | bar: Červenec 48 to Srpen 51
mobiliář | bar: Srpen 50 to Srpen 52
vegetační úpravy
kácení dřevin | bar: Listopad 13 to Listopad 16
založení trávníků | bar: Srpen 49 to Září 54
výsadby trvalek a keřů | bar: Srpen 50 to Září 54
výsadby stromů | bar: Říjen 59 to Listopad 62
veřejné osvětlení | bar: Duben 33 to Květen 38; Červenec 47 to Srpen 49
B | uzavření plochy etapy | bar: Duben 36 to Duben 84
demolice | bar: Září 53 to Listopad 62
hlediště | bar: Červenec 45 to Srpen 50
rozárium | bar: Duben 36 to Červen 41; Září 53 to Září 56
komunikace | bar: Září 53 to Listopad 64
závlaha | bar: Září 55 to Říjen 58; Prosinec 66 to Duben 83
mobiliář | bar: Duben 81 to Duben 84
vegetační úpravy
kácení dřevin | bar: Listopad 13 to Listopad 16
založení trávníků | bar: Září 55 to Říjen 59; Duben 82 to Květen 86
výsadby trvalek a keřů | bar: Září 55 to Říjen 59; Březen 80 to Duben 84
výsadby stromů | bar: Říjen 60 to Listopad 62; Duben 83 to Duben 84
veřejné osvětlení | bar: Říjen 58 to Listopad 62; Duben 83 to Květen 86
E | uzavření plochy etapy | bar: Duben 81 to Červenec 96
demolice | bar: Duben 81 to Květen 87
komunikace | bar: Duben 84 to Květen 87; Červenec 95 to Červenec 96
závlaha | bar: Květen 87 to Červen 90
vegetační úpravy
kácení dřevin | bar: Listopad 13 to Listopad 16
založení trávníků | bar: Květen 86 to Červen 92
výsadby trvalek a keřů | bar: Červen 89 to Červenec 94
výsadby stromů | bar: Duben 81 to Duben 83
Vysv.:
probíhající práce
uzavření plochy etapy
částečné uzavření plochy etapy
možné přerušení prací v závisloti na počasí, pouze v extrémním případě